## NEW
引用编码 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计(h) | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间(h) | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 最热影片推荐 | 作为一个喜欢看电影的人，我希望有一个最热影片推荐，以便我直接获取时下最热门的影片的信息 | Initial Feature | Not Done | 1 | 98 | 打开APP，首页轮播图为热门影片 |  | 1
2 | 1 | 1 | user story | 主题电影推荐 | 作为喜欢看电影的人，我希望有一个主题电影的推荐，方便对某个主题电影类型的深入了解 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 | 打开APP，点击底部电影模块，展示电影主题，点击主题图片查看详情 |  | 1
3 | 1 | 1 | user story | 经典电影推荐 | 作为一个对电影了解较少的人，我希望有一个经典电影的推荐，以便我对经典电影有一个简单的定位与了解 | Initial Feature | Not Done | 1 | 94 | 打开APP，点击底部电影模块，在类别筛选框内选中经典类型，展示经典电影列表 |  | 1
4 | 1 | 1 | user story | 收藏电影 | 作为一个电影爱好者，收藏电影可以日后便于查看，以免忘记 | Initial Feature | Not Done | 2 | 92 | 打开APP，用户登录，点击电影，跳转电影详情页，点击收藏，收藏影片，在个人主页可以查看 |  | 2
5 | 1 | 1 | user story | 收藏地点 | 作为旅游爱好者，收藏地点可以在有空旅游时可以查看 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 | 打开APP，用户登录，点击地点，跳转地点详情页，点击收藏，收藏地点，在个人主页可以查看 |  | 1
6 | 1 | 1 | user story | 发表动态 | 作为一个热爱生活的用户，在看了电影或旅游之后发表感想 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 | 打开APP，用户登录，点击底部动态模块，在点击底部加号发表动态。 |  | 2
7 | 1 | 1 | user story | 查看周边地点 | 作为旅游爱好者，在旅游时可以查询周边餐厅酒店等 | Initial Feature | Not Done | 2 | 93 | 打开地点详情页，可以查看周边 |  | 2
8 | 1 | 1 | user story | 某个景点的相关电影 | 作为一个电影爱好者，在了解某一个地点时，我希望有一个该景点的相关影视剧的推荐，让我对该景点的影视文化更加了解 | Initial Feature | Not Done | 2 | 94 | 点击地点详情页，有相关电影推荐 |  | 2
9 | 1 | 1 | user story | 某个城市的地点推荐 | 作为一个旅游爱好者，当我搜索某个城市的时候，我希望有一个关于该城市的所有影视剧中出现过的地点的推荐，方便我制定旅游计划 | Initial Feature | Not Done | 1 | 95 | 点击底部城市模块，点击热门城市，展示城市相关景点，点击景点，展示相关影视 |  | 1
10 | 1 | 1 | user story | 第三方登录 | 可以做到快速登录，同步手机号，微信，QQ，微博等个人软件 | Initial Feature | Not Done | 1 | 91 | 打开登录界面可以做到第三方登录 |  | 1
11 | 1 | 1 | user story | 注册 | 注册专属账号，实现软件更全面的功能 | Initial Feature | Not Done | 1 | 92 | 点击注册界面，完成注册 |  | 1

## User Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
想去旅行的人 | 有旅行的想法，想去某些影视剧中的出色的景点，但是知道景点在哪，也不会制定旅行计划，没有具体的规划
对影视剧中的景点十分喜欢的人 | 对影视剧中某些经典景点有独特见解，或者曾经去过，可以给其它用户推荐，可以写景点评价，是否推荐其他人去这个地方
想了解电影资讯的人 | 喜欢电影，但没有时间看电影，想了解一些电影资讯
运营商
景区、景区负责人

## PEOJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 与影随行
| Vision: | 一部电影，一场旅行，打造一个专业的主题电影旅行路线推荐的APP
analysis of profit | 广告
优秀、经典电影付费
会员
Note on D3: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on D4: Luc Segers: Insert the descript of the Vision
Note on D7: Luc Segers: Insert the name of the customer
Note on D8: Luc Segers: Insert the name of the supplier