## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
编号 | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始时间估计(h) | 如何演示
1 | 最热电影推荐 | 作为一个偶尔看电影的人，我希望能够有一个最热电影推荐，以便迅速了解当下最流行的电影 | 98 | 2 | 点击首页上的最热电影，进入最热电影推荐
2 | 最近更新电影列表 | 作为一个偶尔浏览软件的人，我希望能够知道最近新上架了什么电影，以便于更好的提醒我浏览 | 97 | 1 | 点击首页上的最近电影列表，进入最近更新电影列表
3 | 猜你喜欢列表 | 作为一个电影发烧爱好者，我希望系统能够通过我的浏览记录自动总结出我爱好的类型，以便于我快速找到想看的电影 | 90 | 3 | 下滑首页看到猜你喜欢列表
4 | 电影专题 | 作为一个电影旅行爱好者，我希望开发者能够总结出相关类型的电影，以便于能够集中浏览这种类型 | 30 | 3 | 点击底部导航栏中的电影，下滑看到电影专题，点击进入
5 | 电影分类 | 作为一个旅行爱好者，我希望开发者能够写出电影分类，以便于我能够更好的搜索电影 | 13 | 1 | 点击底部导航栏中的电影，下滑看到电影分类， 选择想看的点击进入
6 | 发布动态 | 作为一个爱分享的人，我希望能够发布动态，发布图片和自己的感想，以便于和其他人交流 | 60 | 2 | 点击底部导航栏中的动态页，再次点击导航栏中的发布，编辑后点击发送
7 | 手机号快捷登录 | 作为一个旅友，我希望能够通过手机号验证码快速登录，而省去输入账号密码环节 | 20 | 2 | 在登录界面选择手机号快捷登录，然后获取验证码
8 | 城市详情 | 作为一个旅友，我希望知道这个城市都有哪些景点，和对应的电影场景，以便于更好的选择旅行地 | 25 | 2 | 点击或搜索某一城市，进入城市详情页
9 | 地点详情 | 作为一个电影爱好者，我希望这个地点都有哪些电影在这里拍摄，以便于更好的选择旅行地 | 25 | 2 | 点击或搜索某一地点，进入地点详情页
10 | 收藏地点 | 作为一个旅友，我希望我能够收藏喜欢的地点，以便于以后决定去哪里 | 20 | 1 | 在地点详情页中点击收藏按钮

## PROJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 与影随行
| Vision: | 跟随电影去旅行，总结电影的拍摄地场景及地点有哪些电影在这里拍过
Note on D3: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on D4: Luc Segers: Insert the descript of the Vision