## PEOJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 与影随行
| Vision: | 一部电影，一场旅行，打造一个专业的主题电影旅行路线推荐的APP
analysis of profit | 与旅游景点合作，植入旅游景点广告，增加景点的客流量
优秀、经典电影付费
会员
Note on D3: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on D4: Luc Segers: Insert the descript of the Vision
Note on C7: Luc Segers: Insert the name of the customer
Note on C8: Luc Segers: Insert the name of the supplier

## User Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
想去旅行的人 | 有旅行的想法，想去某些影视剧中的出色的景点，但是知道景点在哪，也不会制定旅行计划，没有具体的规划
对影视剧中的景点十分喜欢的人 | 对影视剧中某些经典景点有独特见解，或者曾经去过，可以给其它用户推荐，可以写景点评价，是否推荐其他人去这个地方
想了解电影资讯的人 | 喜欢电影，但没有时间看电影，想了解一些电影资讯
运营商
景区、景区负责人

## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 理想时间（h） | 调整因子 | 商业价值
1 | 1 | 1 | user story | 最热影片推荐 | 作为一个喜欢看电影的人，我希望有一个最热影片推荐，以便我直接获取时下最热门的影片的信息 | Initial Feature | Not Done | 5 | 98 |  | 5
2 | 1 | 1 | user story | 最热景点推荐 | 作为一个喜欢旅游的人，我希望有一个热门景点推荐，方便我获取热门景点的信息，确定自己自己的旅游规划 | Initial Feature | Not Done | 5 | 98 |  | 5 | #REF
3 | 1 | 1 | user story | 经典电影推荐 | 作为一个对电影了解较少的人，我希望有一个经典电影的推荐，以便我对经典电影有一个简单的定位与了解 | Initial Feature | Not Done | 8 | 97 |  | 8 | #REF
4 | 1 | 1 | user story | 收藏电影 | 作为电影爱好者，可以在浏览到自己喜欢的影片时，收藏影片，以便以后查看 | Initial Feature | Not Done | 10 | 95 |  | 10 | #REF
5 | 1 | 1 | user story | 收藏地点 | 作为旅游的好者，可以在浏览到自己喜欢的景点或者其他地点时，收藏该地点，以便以后查看 | Initial Feature | Not Done | 10 | 95 |  | 10 | #REF
6 | 1 | 1 | user story | 发表动态 | 作为一个电影爱好者，在看过某部电影后，我可以发表自己对该电影的评价或看法；作为一个旅游爱好者，在打卡电影中某个景点后，我可以发表自己对该景点的评价或看法 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 |  | 3 | #REF
7 | 1 | 1 | user story | 查看周边地点 | 作为一个旅游爱好者，在浏览电影中某个地点时，我希望有一个周边景点的推荐，以便我能够更全面、准确的制定旅游计划 | Initial Feature | Not Done | 5 | 99 |  | 5 | #REF
8 | 1 | 1 | user story | 某个景点的相关电影推荐 | 作为一个电影爱好者，在了解某一个地点时，我希望有一个该景点的相关影视剧的推荐，让我对该景点的影视文化更加了解 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 97 |  | 1.5 | #REF
9 | 1 | 1 | user story | 某个城市的地点推荐 | 作为一个旅游爱好者，当我搜索某个城市的时候，我希望有一个关于该城市的所有影视剧中出现过的地点的推荐，方便我制定旅游计划 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 97 |  | 1.5 | #REF
10 | 1 | 1 | user story | 第三方登录 | 作为一个用户，我希望通过第三方登录（QQ、微信、微博）该APP | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  | 1 | #REF
11 | 1 | 1 | user story | 注册 | 作为一个用户，我希望注册一个该APP的账号，以便以后在该APP上使用 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 |  | 1 | #REF
12 | 1 | 1 | user story | 修改用户信息 | 作为一个用户，我希望可以更改自己在注册APP时填写的个人信息，以便我根据自己的意愿向别人展示我所希望展示给别人看的信息 | Initial Feature | Not Done | 2 | 91 |  | 2 | #REF

## PROJECT GROUP
项目组成员信息介绍
小组名 | name： | Rainbow
| people： | 胡晓蓉、杨晓兰、刘璇、马素隶、魏欣欣、王叶颖、孙颖