## PEOJECT VISION
PROJECT VISION
PROJECT | Name : | 与影随行
| Vision: | 一部电影，一场旅行，打造一个专业的主题电影旅行路线推荐的APP
analysis of profit | 与旅游景点合作，植入旅游景点广告，增加景点的客流量
优秀、经典电影付费
会员
Note on D3: Luc Segers: Insert the name of the project
Note on D4: Luc Segers: Insert the descript of the Vision
Note on C7: Luc Segers: Insert the name of the customer
Note on C8: Luc Segers: Insert the name of the supplier

## User Model
User Model
类别 | User DESCRIPTION | STATUS | SEVERITY | NOTES
想去旅行的人 | 有旅行的想法，想去某些影视剧中的出色的景点，但是知道景点在哪，也不会制定旅行计划，没有具体的规划
对影视剧中的景点十分喜欢的人 | 对影视剧中某些经典景点有独特见解，或者曾经去过，可以给其它用户推荐，可以写景点评价，是否推荐其他人去这个地方
想了解电影资讯的人 | 喜欢电影，但没有时间看电影，想了解一些电影资讯
运营商
景区、景区负责人

## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 理想时间（h） | 调整因子 | 商业价值
1 | 1 | 1 | user story | 最热影片推荐 | 作为一个喜欢看电影的人，我希望有一个最热影片推荐，以便我直接获取时下最热门的影片的信息 | Initial Feature | Not Done | 5 | 98 | 在主页进行展示 | 5
2 | 1 | 1 | user story | 最热景点推荐 | 作为一个喜欢旅游的人，我希望有一个热门景点推荐，方便我获取热门景点的信息，确定自己自己的旅游规划 | Initial Feature | Not Done | 5 | 98 | 在主页进行展示 | 5 | #REF
3 | 1 | 1 | user story | 经典电影推荐 | 作为一个对电影了解较少的人，我希望有一个经典电影的推荐，以便我对经典电影有一个简单的定位与了解 | Initial Feature | Not Done | 8 | 97 | 在主页的最上方轮播图中进行展示 | 8 | #REF
4 | 1 | 1 | user story | 收藏电影 | 作为电影爱好者，可以在浏览到自己喜欢的影片时，收藏影片，以便以后查看 | Initial Feature | Not Done | 10 | 95 | 在用户打开每一部电影了解详细信息的时候可以收藏该电影 | 10 | #REF
5 | 1 | 1 | user story | 收藏地点 | 作为旅游的好者，可以在浏览到自己喜欢的景点或者其他地点时，收藏该地点，以便以后查看 | Initial Feature | Not Done | 10 | 95 | 在用户打开某一个地点查看该地点详细信息的时候可以收藏该地点 | 10 | #REF
6 | 1 | 1 | user story | 发表动态 | 作为一个电影爱好者，在看过某部电影后，我可以发表自己对该电影的评价或看法；作为一个旅游爱好者，在打卡电影中某个景点后，我可以发表自己对该景点的评价或看法 | Initial Feature | Not Done | 3 | 90 | 在动态页用户点击添加动态的图标时用户可以实现该功能 | 3 | #REF
7 | 1 | 1 | user story | 查看周边地点 | 作为一个旅游爱好者，在浏览电影中某个地点时，我希望有一个周边景点的推荐，以便我能够更全面、准确的制定旅游计划 | Initial Feature | Not Done | 5 | 99 | 在用户打开一个地点时，该地点信息下方的地图图标点击之后可以查看该地点的周边地点 | 5 | #REF
8 | 1 | 1 | user story | 某个景点的相关电影推荐 | 作为一个电影爱好者，在了解某一个地点时，我希望有一个该景点的相关影视剧的推荐，让我对该景点的影视文化更加了解 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 97 | 在用户打开一个景点时，该景点信息下方的电影图标点击之后可以看到该景点的相关电影推荐 | 1.5 | #REF
9 | 1 | 1 | user story | 某个城市的地点推荐 | 作为一个旅游爱好者，当我搜索某个城市的时候，我希望有一个关于该城市的所有影视剧中出现过的地点的推荐，方便我制定旅游计划 | Initial Feature | Not Done | 1.5 | 97 | 当用户点击一个城市之后，可以在城市地点列表页看到该城市的地点推荐 | 1.5 | #REF
10 | 1 | 1 | user story | 第三方登录 | 作为一个用户，我希望通过第三方登录（QQ、微信、微博）该APP | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 | 在登录页进行演示 | 1 | #REF
11 | 1 | 1 | user story | 注册 | 作为一个用户，我希望注册一个该APP的账号，以便以后在该APP上使用 | Initial Feature | Not Done | 1 | 90 | 在注册页进行演示 | 1 | #REF
12 | 1 | 1 | user story | 修改用户信息 | 作为一个用户，我希望可以更改自己在注册APP时填写的个人信息，以便我根据自己的意愿向别人展示我所希望展示给别人看的信息 | Initial Feature | Not Done | 2 | 91 | 在修改用户信息页进行演示 | 2 | #REF

## PROJECT GROUP
项目组成员信息介绍
小组名 | name： | Rainbow
| people： | 胡晓蓉、杨晓兰、刘璇、马素隶、魏欣欣、王叶颖、孙颖